## Ark1
Emne | Estimeret antal timer | Estimeret startdato | Estimeret slutdato | Faktisk antal timer | Faktisk startdato | Faktisk slutdato
Projektplanlægning | 1 | 2021-03-27 | 2021-03-27
Risikoanalyse | 1 | 2021-03-27 | 2021-03-27
Visionsdokumentet | 1 | 2021-03-28 | 2021-03-28
Casual use cases | 2 | 2021-03-28 | 2021-03-28
Use case-diagrammer | 1 | 2021-03-28 | 2021-03-28
Formelle use cases | 2 | 2021-03-28 | 2021-03-28
Aktivitetsdiagrammer | 5 | 2021-03-29 | 2021-03-29
Supplerende kravspecifikation | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30
Dataordbog | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30
Domænemodel | 3 | 2021-03-30 | 2021-03-30
Systemsekvensdiagrammer | 4 | 2021-03-31 | 2021-03-31
Operationskontrakter | 3 | 2021-03-31 | 2021-04-01
Domænemodel | 4 | 2021-04-01 | 2021-04-02
Sekvensdiagrammer | 4 | 2021-04-02 | 2021-04-02
Klassediagrammer | 4 | 2021-04-03 | 2021-04-03
GRASP | 4 | 2021-04-04 | 2021-04-04
Estimeret antal timer | 41 |  | Faktisk antal timer | 0